## SKLOP 8 -STENE
PONUDNIK: …………………………... |  |  |  | Številka ponudbe: …………..………
| …………………………… |  |  | Datum: …………..………
……………………………
……………………………
PREDRAČUN
Predmet javnega naročila:
GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA VZDRŽEVALNA DELA
Sklop 8 – Stene, stropovi
Psihiatrija - C1,C2
ZŠ | Opis dela | Enota mere (EM) | Količina | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV (%) | Znesek DDV | Vrednost brez DDV
OPOZORILO! SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE SO: POPISI DEL IN NAČRTI IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU! ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA SKLADNO Z ZAKONOM O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-I) VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA. SPLOŠNO: DELA MORAJO BITI IZVRŠENA PO DOLOČILIH VELJAVNIH NORMATIVOV V SOGLASJU Z VELJAVNIMI STANDARDI ZA TA DELA. UPOŠTEVATI JE POTREBNO PREDPISE IZ VARSTVA PRI DELU IN PROJ. DOKUMENTACIJO. RUŠITVENA DELA JE POTREBNO ČASOVNO PRILAGODI DELU V OBSTOJEČIH PROSTORIH. V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI MATERIALA ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE KVALITETE IN NIVOJA VGRAJENE PONUJENE OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUDNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO ALI MATERIAL.
Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela; vsa potrebna merjenja na objektu; izdelava vseh potrebnih zaključkov, ves glavni, pomožni in pritrdilni material; vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja; skladiščenje materiala na gradbišču; atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti; vso potrebno delo za dokončanje izdelka; vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot na primer ali enakovredno kot so lestve, odri ...; usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom; terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu; popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču; čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo; čiščenje barvnih madežev in površin, ki se ne barvajo; plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.
Mavčne predelne stene in stropovi splošno: Uporabljeni morajo biti kvalitetni materiali z ustreznimi certifikati. Nosilni kovinski profili morajo ustrezati statičnim zahtevam in morajo biti antikorozijsko zaščiteni (pocinkani). Materiale uporabiti kot na primer ali enakovredno je to pri posameznih postavkah določeno. Izdelane stene morajo biti popolnoma ravne in navpične, stropovi pa ravni.
Pri formiranju cen upoštevati splošne opise in razpisne pogoje!
Ponudba mora vključevati po potrebi zaščita tal s tkanino, vsakodnevno grobo čiščenje prostorov in finalno čiščenjem vseh površin po končanem delu, prenos embalaže in odpadnega materiala iz objekta do mesta nakladanja, nalaganje na kamion in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom prispevkov in taks.
Ponudnik mora v obrazcu predračuna, kjer je to predvideno, navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga. V kolikor ponudnik na predvideno mesto ne vpiše proizvajalca in tipa ponujenega blaga, bo naročnik štel, da ponuja blago proizvajalca in tipa (ali kadar sta napisana dva ali več proizvajalcev in tipov enega od njih) , kot je izrecno navedeno v opisu naročnikovih zahtev pod posamezno pozicijo obrazca predračuna.
1 | Demontaža obstoječih spuščenih stropov zaradi postavitve novih sten, ponovna montaža in prilagoditev po končanju del. | m1 | 8 |  |  | 0 | 0
2 | Dobava in montaža predelne stene suhomontažne izvedbe debeline 15 cm kot na primer ali enakovredno RIGIPS 3,40.06, kovinska podkonstrukcija širine 100 mm, sidranje v tla in strop, vključno z vgradnjo vseh vogalnikov, bandažiranjem. Potrebno je izvesti odprtino za vrata - 2x , 2x 2 mavčnokartonski plošči 1,25 cm + vmesno polnilo iz mineralne volne debeline 80 mm. | m2 | 24 |  |  | 0 | 0
3 | Dobava in montaža UA profilov zaradi vgradnje vrat. | m1 | 12 |  |  | 0 | 0
4 | Izvedba 2 x kitanja sten, 2 slikopleskarska obdelava z barvo LATEX primerno za bolnišnice. | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
5 | Dobava in montaža ALU vrat dimenzij 120/210 cm. Vrata naj imajo v zgornjem delu odprtino z vgrajenim kaljenim steklom debeline 5 mm - premera 80 cm. | kom | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Razna rušitvena dela v režiji, ki niso opisana v postavkah. | ur | 10 |  |  | 0 | 0
| Davčna osnova: | [5 empty] | 0
| Znesek davka: | [5 empty] | 0
| Ponudbena vrednost z DDV: | [5 empty] | 0